## 功能开发
系统大类 | 功能模块 | 功能点 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 完成进度
基础管理 | 登录 | 登录
| 部门管理 | 新增 | 林志强 | 2017-04-14 | 2017-04-18
| 部门管理 | 查询 | 林志强 | 2017-04-14 | 2017-04-18
| 部门管理 | 修改 | 林志强 | 2017-04-14 | 2017-04-18
| 部门管理 | 删除 | 林志强 | 2017-04-14 | 2017-04-18
| 人员管理 | 查询 | 孔德双 | 2017-04-14 | 2017-04-19
| 人员管理 | 新增 | 孔德双 | 2017-04-14 | 2017-04-19
| 人员管理 | 修改 | 孔德双 | 2017-04-14 | 2017-04-19
| 人员管理 | 删除 | 孔德双 | 2017-04-14 | 2017-04-19
| 角色管理 | 新增 | 李可可 | 2017-04-14 | 2017-04-20
| 角色管理 | 查询 | 李可可 | 2017-04-14 | 2017-04-20
系统管理 | 角色管理 | 修改 | 李可可 | 2017-04-14 | 2017-04-20
| 角色管理 | 删除 | 李可可 | 2017-04-14 | 2017-04-20
| 项目类型字典配置 | 新增、修改、归档 | 林志强 | 2017-04-18 | 2017-04-19
| 项目级别字典配置 | 新增、修改、归档 | 林志强 | 2017-04-18 | 2017-04-19
立项管理 | 项目紧急程度字典配置 | 新增、修改、归档 | 林志强 | 2017-04-18 | 2017-04-19
| 任务状态数据字典配置 | 新增、修改、归档 | 林志强 | 2017-04-18 | 2017-04-19
| 立项登记 | 查询 | 李可可 | 2017-04-20 | 2017-04-23
| 立项登记 | 新增 | 林志强 | 2017-04-19 | 2017-04-23
| 立项登记 | 修改 | 林志强 | 2017-04-19 | 2017-04-23
| 立项登记 | 删除 | 林志强 | 2017-04-19 | 2017-04-23
| 立项登记 | 项目详情 | 林志强 | 2017-04-19 | 2017-04-23
| 立项登记 | 项目结项 | 孔德双 | 2017-04-19 | 2017-04-23
项目管理 | 项目变更 | 查询 | 孔德双 | 2017-04-19 | 2017-04-23
| 项目变更 | 项目变更 | 孔德双 | 2017-04-19 | 2017-04-23
| 资源分配 | 项目查询 | 李可可 | 2017-04-24 | 2017-04-30
| 资源分配 | 已分配资源查询 | 李可可 | 2017-04-24 | 2017-04-30
| 资源分配 | 添加资源 | 李可可 | 2017-04-24 | 2017-04-30
| 资源分配 | 删除资源 | 李可可 | 2017-04-24 | 2017-04-30
| 资源分配 | 设为负责人 | 李可可 | 2017-04-24 | 2017-04-30
| 任务分配 | 查询 | 林志强 | 2017-04-24 | 2017-04-30
| 任务分配 | 新增 | 林志强 | 2017-04-24 | 2017-04-30
| 任务分配 | 修改 | 林志强 | 2017-04-24 | 2017-04-30
| 任务分配 | 删除 | 林志强 | 2017-04-24 | 2017-04-30
| 任务分配 | 封存 | 林志强 | 2017-04-24 | 2017-04-30
| 任务分配 | 导入 | 林志强 | 2017-04-24 | 2017-04-30
| 任务分配 | 人员查询 | 林志强 | 2017-04-24 | 2017-04-30
| 任务分配 | 添加人员 | 林志强 | 2017-04-24 | 2017-04-30
| 任务分配 | 删除人员 | 林志强 | 2017-04-24 | 2017-04-30
| 任务分配 | 查看进度 | 林志强 | 2017-04-24 | 2017-04-30
| 进度监控 | 任务查询 | 孔德双 | 2017-04-24 | 2017-04-30
| 进度监控 | 进度详情 | 孔德双 | 2017-04-24 | 2017-04-30
| 进度监控 | 导出 | 孔德双 | 2017-04-24 | 2017-04-30
| 日志填写 | 当前周日志查询 | 林志强，孔德双，李可可 | 2017-04-24 | 2017-04-30
| 日志填写 | 日志填写 | 林志强，孔德双，李可可 | 2017-04-24 | 2017-04-30
| 日志填写 | 导出 | 林志强，孔德双，李可可 | 2017-04-24 | 2017-04-30
| 日志填写 | 上一周日志查询 | 林志强，孔德双，李可可 | 2017-04-24 | 2017-04-30
| 日志填写 | 下一周日志查询 | 林志强，孔德双，李可可 | 2017-04-24 | 2017-04-30
| 工作量统计 |  | 林志强，孔德双，李可可 | 2017-04-24 | 2017-04-30

## 系统架构开发
前台框架 | 树形组件
DataGrid
主界面样式
集成bootstrap样式
数据校验框架
后台框架 | 开发架构搭建
spring session集成