## 2017-04-24至2017-04-28
工作内容 | 参与人员 | 说明 | 计划完成时间 | 计划完成时间 | 完成进度
部门管理优化、立项登记优化 | 林志强 | 登记项目时选择项类型、页面校验处理 | 2017-04-24 | 2017-04-24
分配资源 | 林志强 | 已分配资源查询，添加、删除资源分配，设为负责人 | 2017-04-25 | 2017-04-28
角色信息维护 | 李可可 | 角色模块功能完善、系统基础信息安全验证 | 2017-04-24 | 2017-04-26
项目级别字段维护 | 孔德双 |  | 2017-04-24 | 2017-04-24
资源分配的项目查询 | 孔德双 |  | 2017-04-25 | 2017-04-25
项目变更历史查询及标记 | 楼劼 |  | 2017-04-24 | 2017-04-24
任务分配 | 楼劼、孔德双 | 任务查询、新增、修改、删除、封存、查看进度 | 2017-04-25 | 2017-04-28
进度监控 | 李可可 | 任务查询、进度详情 | 2017-04-27 | 2017-04-28

## 2017-04-17至2017-04-21
工作内容 | 参与人员 | 说明 | 计划完成时间 | 计划完成时间 | 完成进度
人员管理开发 | 李可可 | 人员信息查询、新增、修改、归档 | 2017-04-17 | 2017-04-19 | 100%
部门管理开发 | 林志强 | 部门信息查询、新增、修改、删除 | 2017-04-17 | 2017-04-19 | 100%
立项登记 | 林志强 | 项目信息查询、新增、修改、删除 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | 100%
项目变更记录 | 楼劼 | 记录项目变更信息 | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 100%
角色信息管理开发 | 李可可 | 角色信息查询、删除 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | 100%
项目类型字典维护 | 孔德双

## 2017-04-14至2017-04-14
工作内容 | 参与人员 | 说明 | 计划完成时间 | 计划完成时间 | 完成进度
前台框架整合 | 李可可 | 整理RCMS前台框架以及基础信息配置 | 2017-04-10 | 2017-04-11 | 100%
PDM设计 | 李可可、李永五 | 基础信息、项目信息表结构设计 | 2017-04-12 | 2017-04-12 | 100%
制定开发计划 | 李永五 | RMCS整体开发计划 | 2017-04-13 | 2017-04-13 | 100%
部门信息查询 | 林志强 |  | 2017-04-14 | 2017-04-14 | 100%
人员信息查询 | 孔德双 |  | 2017-04-14 | 2017-04-14 | 100%